## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5 | 4
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1 | bar: KW 49 M to KW 49 D
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 4 | 1 |  | KW 49 F: 1.5; KW 50 F: 1.5; KW 51 F: 1
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 12 | 10.5
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 8 | 7.5 |  | 6.12. | KW 49 M: 4; KW 49 F: 3.5
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 4 | 3 |  |  | KW 49 F: 3
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 59.51 | 36.75
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 0.5 | 0 | bar: KW 50 M
302 | Schulung, Wissen aneignen | 12 | 3 |  |  | KW 50 M: 2; KW 50 D: 1
303 | Anforderung F.REQ.003 | 2.5 | 4.75 |  | 14.12. | KW 50 M: 4.25; KW 50 D: 0.5
304 | Anforderung F.REQ.006 | 4.5 | 14 |  |  | KW 50 D: 0.5; KW 51 M: 4.5; KW 51 D: 3; KW 51 F: 6
305 | Anforderung F.REQ.002 | 2 | 3.5 |  |  | KW 50 D: 2.5; KW 50 F: 1
306 | Anforderung F.REQ.001 | 3 | 2 |  |  | KW 50 D: 1.5; KW 50 F: 0.5
307 | Anforderung F.REQ.004 | 16 | 5.5 |  |  | KW 50 F: 3.5; KW 51 M: 2
308 | Anforderung F.REQ 007 | 7 | 4 |  | 21.12. | KW 51 D: 4
309 | Anforderung F.REQ.005 | 7 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D
310 | Anforderung F.REQ 010 | 3 | 0 | bar: KW 2 M
311 | Anforderung F.REQ 008 | 0.01 | 0 |  | 09.01. | bar: KW 2 M
312 | Anforderung F.REQ 009 | 2 | 0 | bar: KW 51 D to KW 51 F
40 | Testen | 13 | 0
401 | Testfälle erstellen | 3 | 0 | bar: KW 1 S to KW 1 S
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 0 | bar: KW 1 S to KW 1 S
403 | Bugs fixen | 8 | 0 | bar: KW 1 S to KW 1 S
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 10 | 0
501 | Reserve | 10 | 0 | bar: KW 52 M to KW 1 S
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 7 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 4 | 0 | bar: KW 2 D
602 | Project Abstract | 3 | 0 | bar: KW 2 D
603 |  |  | 0
| Total | 106.51 | 51.25 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5 | 4
Analyse & Design | 12 | 10.5
Implementation | 59.51 | 36.75
Testen | 13 | 0
Diverses | 10 | 0
Abschluss | 7 | 0